附件2

赣州蓉江新区惠企政策兑现

“线上一网 线下一窗”改革工作任务分工表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | 制定《赣州蓉江新区惠企政策兑现“线上一网 线下一窗”改革工作方案》。 | 区行政审批局 | 区经发局、区财政局、各政策主管部门 | 2022年3月底前 |
| 2 | 建立惠企政策“归口”管理机制，对全区惠企政策进行规范性指导。 | 区经发局 | 区行政审批局、区财政局、各政策主管部门 | 2022年3月底前 |
| 3 | 梳理惠企政策清单并动态管理，逐项制定办事指南。 | 区行政审批局  区经发局  区产业招商局 | 各政策主管部门 | 2022年3月底前 |
| 4 | 做好兑现资金的保障和监管，制定区级惠企政策专项资金管理暂行办法。 | 区财政局 | 区行政审批局、各政策主管部门 | 2022年3月底前 |
| 5 | 编制各惠企资金预算，设立资金池。 | 区财政局 | 各政策主管部门 | 2022年4月底前 |
| 6 | 设立“惠企政策兑现”专窗，协调各项政策事项、人员、系统入驻专窗，建设“亲清赣商”蓉江新区平台，上传各惠企政策兑付流程、资料等。负责“一网（窗）收件、分流转办、办件督办、资金兑付”全流程实施。 | 区行政审批局 | 区经发局、区财政局、各政策主管部门 | 2022年4月底前 |
| 7 | 强化数据共享，推进企业入规、电力、信用信息、税收、金融、生态环境保护、安全生产等方面数据查询并盖章确认，在兑现奖补资金时按职责做好企业失信、涉黑涉恶、生态环境违法及安全生产违法等方面联合审核工作。 | 区行政审批局 | 区经发、区公安分局、区生态环境分局，各政策主管部门 | 2022年5月底前 |
| 8 | 惠企政策事项接入市级“亲清赣商”平台并全面运行。 | 区行政审批局 | 各政策主管部门 | 2022年6月底前 |
| 9 | 建立惠企政策兑现常态化工作机制，基本构建“线上一网 线下一窗”政策兑现服务体系。 | 区行政审批局  区经发局  区财政局 | 各政策主管部门 | 2022年6月30日 |