## 2024年衔接资金项目进展
赣州蓉江新区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 项目计划实施年度 | 项目批次 | 项目名称 | 时间进度 （建设起止年月） |  |  |  | 建设任务（内容） | 项目属性 | 资金规模和筹资方式 |  | 项目建设情况
[5 empty] | 镇 （工作组） | 村（居） | 是否重点帮扶村 |  |  | 已批复项目资金 （万元） | 其中：已分配财政衔接推进乡村振兴补助资金
合计31个 | [9 empty] | 3499 | 3499
1 | 2024年 | 第一批 | 农业产业奖补 | 2024年 1月-12月 | 各镇 （工作组） | 各村（居） | 否 | 对全区有劳动能力、有产业发展意愿的建档立卡人口开展产业帮扶，对自身发展农业产业的实施奖补。 | 农村产业发展 | 240 | 240 | 已完工
2 | 2024年 | 第一批 | 农业产业振兴信贷通贴息 | 2024年 1月-12月 | 各镇 （工作组） | 各村（居） | 否 | 对符合农业产业信贷通贷款的脱贫户及监测对象贷款进行贴息。 | 农村产业发展 | 50 | 50 | 已完工
3 | 2024年 | 第一批 | 雨露计划培训补助 | 2024年 1月-12月 | 各镇 （工作组） | 各村（居） | 否 | 对全区农村建档立卡户家庭中有意愿参加职业教育培训和转移就业培训的“两后生”进行奖补。 | 巩固脱贫攻坚成果 | 160 | 160 | 已完工
4 | 2024年 | 第一批 | 脱贫户和监测对象就业 创业补贴 | 2024年 1月-12月 | 各镇 （工作组） | 各村（居） | 否 | 用于发放省外交通补贴、公益性岗位补贴、岗位补贴、一次性创业补贴等就业创业补贴。 | 巩固脱贫攻坚成果 | 90 | 90 | 已完工
5 | 2024年 | 第一批 | 村庄环境卫生保洁员公益性岗位补贴项目 | 2024年 1月-12月 | 各镇 （工作组） | 33个 行政村 | 是 | 给予各镇（工作组）各村开发的村庄环境卫生保洁员（脱贫户或监测对象）帮扶公益性岗位给予岗位补贴。 | 巩固脱贫攻坚成果 | 55 | 34 | 已完工
6 | 2024年 | 第一批 | 大松树下至学堂排山洪沟三面光工程 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇 | 茶元村 | 市级重点帮扶村 | 沟长316米，内空0.6米，沟墙高0.6米、厚0.15米，沟底0.1米，混凝土浇筑。 | 乡村建设 | 11 | 11 | 已完工
7 | 2024年 | 第一批 | 迳背村各组水渠建设项目 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇 | 迳背村 | 市级重点帮扶村 | 1.琉璃至石壁下河道水渠：3面水渠，规格0.4*0.4米，长度约140米； 2.石壁下至老坑水渠：3面水渠，规格0.4*0.4米，长度约510米； 3.赖屋至河道水渠：3面水渠，规格0.3*0.3米，长度约170米； 4.窑下中间窝水渠：3面水渠0.8*0.8，长度约160米； 5.琉璃通组路至田埂水渠项目：3面水渠，规格0.3*0.3米，长度约125米； 6.斜岭水渠项目：3面水渠规格0.8*0.8长度约140米。 | 乡村建设 | 61 | 33.79 | 已完工
8 | 2024年 | 第一批 | 油菜产业配套设施各组主水渠三面光 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇 | 上坝村 | 县级重点帮扶村 | 至高陂河：470米*0.5m*0.5m； 章惠渠旁：120米*0.6m*0.6m； 王卫至东卫：350米*0.4m*0.4m； 鹅婆组： 鹅婆至章惠渠：176米*0.8m*0.8m； 鹅婆众厅章惠渠：179米*0.8m*0.8m； 坎头组： 至高陂河：305米*0.4m*0.4m； 王卫组： 章惠渠旁：125米*0.4m*0.4m； 龚屋：210米*0.3m*0.3m； 龚屋至章惠渠：190米*0.4m*0.4m； | 乡村建设 | 64 | 52.91 | 已完工
9 | 2024年 | 第一批 | 东坑村水渠建设项目 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇 | 东坑村 | 否 | 1.东坑村新稻田组新建三面渠，规格长度1271米，规格宽0.5m*规格高0.6m； 2.东坑村东坑孜组新建三面水渠，规格长度852米，规格宽0.5m*规格高0.6m。 | 乡村建设 | 69 | 66 | 已完工
10 | 2024年 | 第一批 | 解胜村水渠建设项目 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇 | 解胜村 | 否 | 1.七山排水渠硬化230米；规格0.3m*0.3m； 2.崇山下组水渠新建990米；规格0.3m*0.3m； 3.东坑组水渠859米；规格0.3m*0.3m。 | 乡村建设 | 43 | 32 | 已完工
11 | 2024年 | 第一批 | 坳上桶装水生产车间供配电设施 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 坳上村 | 县级重点帮扶村 | 坳上桶装水生产车间配套建设变压器一台及输变电线路等。 | 农村产业发展 | 30 | 24.8 | 已完工
12 | 2024年 | 第一批 | 代卫村农田水利水渠硬化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 代卫村 | 否 | 杜屋二组（东段）水渠硬化总长约250米，规格0.5*0.5米； 杜屋二组（西段）水渠硬化总长约610米，规格0.4米*0.4米； 老山背组维修水渠新建水渠，规格0.5*0.5米，长度220米； 山塘低涵-土地庙长度500米，规格0.5米*0.5米； 章惠渠-山塘高涵（入水口）长度320米，0.5米*0.5米； 蔗棚下小组水渠新建水渠，规格0.5*0.5米，长度340米。 | 农村产业发展 | 63 | 59.88 | 已完工
13 | 2024年 | 第一批 | 江坝村农田水利水渠硬化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 江坝村 | 省级重点帮扶村 | 角坝提灌站至塘尾至新棚下至新赖屋灌溉水渠：新建水渠长600米，规格50cm*50cm； 梨园岗上至十一组水渠硬化：新建水渠长330米,规格：40cm*40cm； 新建江坝村蔬菜大棚周边水沟约1600米，规格40cm*40cm。 | 农村产业发展 | 64 | 56.98 | 已完工
14 | 2024年 | 第一批 | 龙塘村粮食加工产业配套设备购置、基础设施建设项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 龙塘村 | 市级重点帮扶村 | 购置粮食检测设备1套、80吨地磅一座、打包机1台等相关配套设施设备。生产车间消防设施及相关基础设施建设。 | 农村产业发展 | 95 | 73.32 | 已完工
15 | 2024年 | 第一批 | 代卫村农机购置项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 代卫村 | 否 | 购买收割机1台；购买高速插秧机1台；购买拖拉机(带架、带配重铁、配平田器)1台。 | 农村产业发展 | 30 | 29.84 | 已完工
16 | 2024年 | 第一批 | 路背村牛岗路组、新圳口、窑下组排灌站建设项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 路背村 | 县级重点帮扶村 | 新建牛岗路组、新圳口、窑下组排灌站各一座及相关配套设施 | 乡村建设 | 30 | 25.37 | 已完工
17 | 2024年 | 第一批 | 路背村新圳口水渠硬化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 路背村 | 县级重点帮扶村 | 新建新圳口水渠400米，规格30厘米*30厘米 | 乡村建设 | 9 | 6.4 | 已完工
18 | 2024年 | 第一批 | 三观村坳上组、李蕉组水圳 硬化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 三观村 | 市级重点帮扶村 | 坳上组水渠硬化项目：新建水渠，规格0.3*0.3米，长度约400米。 李蕉组东垄排水渠硬化项目：新建水渠，规格0.3*0.3米，长度约300米。 | 乡村建设 | 14 | 11.6 | 已完工
19 | 2024年 | 第一批 | 上元村农田水利水渠硬化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 上元村 | 市级重点帮扶村 | 圳头组：纵一路下高圳至锻上中沟水渠硬化总长400米。规格0.5米*0.5米。 | 乡村建设 | 16 | 12.4 | 已完工
20 | 2024年 | 第一批 | 石禾村马头一组、马头二组 水渠硬化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 石禾村 | 县级重点帮扶村 | （马头一组）水渠硬化,新建水渠，规格0.4米*0.5米，长度约470米。 （马头二组）水渠硬化,新建水渠，规格0.4米*0.5米，长度约300米。 | 乡村建设 | 30 | 23.94 | 已完工
21 | 2024年 | 第一批 | 田头村农田水利水渠硬化及山塘护坡建设项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 田头村 | 市级重点帮扶村 | 高田组水渠硬化，长610米，宽30公分，高30公分，10公分砼底； 沙坳组水渠硬化，长530米，宽1米，高1米，20公分砼底； 石门下组至天齐组水渠硬化，长400米，宽30公分，高30公分，10公分砼底。 | 乡村建设 | 87 | 79.46 | 已完工
22 | 2024年 | 第一批 | 龙井村自来水入户新建项目 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇 | 龙井村 | 市级重点帮扶村 | 龙井村450住户全面通自来水 | 乡村建设 | 557 | 557 | 已完工
23 | 2024年 | 第一批 | 坳上村城乡供水一体化项目（二期） | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 坳上村 | 县级重点帮扶村 | 建设打通坳上村剩余小组260户自来水入户支管，DN100球墨管2500米，DN150球墨管2300米，DN200球墨管2100米，保证饮水安全。 | 巩固脱贫攻坚成果 | 260 | 260 | 已完工
24 | 2024年 | 第二批 | 三观村仓储物流中心建设项目 | 2024年 6月-12月 | 潭口镇 | 三观村 | 市级重点帮扶村 | 建设集农产品仓储、电商直播带货等功能于一体的乡村振兴仓储物流中心，建筑面积约2000平方米。 | 农村产业发展 | 200 | 200 | 已开工，未完工
25 | 2024年 | 第二批 | 村庄管护资金项目 | 2024年 1月-12月 | 各镇 （工作组） | 33个 行政村 | 否 | 按照上级管护文件要求，安排各村1万元，用于村庄整治管护工作经费。 | 乡村建设 | 33 | 33 | 已完工
26 | 2024年 | 第二批 | 2024年省级新农村建设点配套资金项目 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇、潭口镇 | 茶元村、迳背村、龙塘村、上坝村、三观村、上元村等6个村 | 是 | 对我区2024年新建的6个村5个省级新农村建设点进行配套建设，每个省级新农村建设点投资6万元。 | 乡村建设 | 30 | 30 | 已完工
27 | 2024年 | 第三批 | 坳上村乡村振兴示范基地建设项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 坳上村 | 区级重点帮扶村 | 钢筋混凝土结构厂房，占地约426平方米，建筑面积约1689平方米。同步建设水、电、路网、消防以及排危除险地质灾害治理等配套设施。 | 农村产业发展 | 390 | 390 | 已开工，未完工
28 | 2024年 | 第三批 | 2024年赣南脐橙 水肥一体化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇、潭口镇 | 各村（居） | / | 在全区范围内建设水肥一体化果园，建设面积400亩，按300元/亩的标准进行奖补。 | 农村产业发展 | 13 | 13 | 已完工
29 | 2024年 | 第三批 | 2024年江坝村城乡 供水一体化项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 江坝村 | 省级重点帮扶村 | 为剩余28户村民安装自来水支管入户。 | 乡村建设 | 50 | 50 | 已完工
30 | 2024年 | 第三批 | 龙塘村城乡供水一体化自来水支管项目 | 2024年 1月-12月 | 潭口镇 | 龙塘村 | 市级重点帮扶村 | 建设打通龙塘村360户供水主管网及自来水入户支管，DN100球墨管3100米，DN150球墨管3300米，DN200球墨管2900米，保证饮水安全。 | 乡村建设 | 551 | 688.31 | 已完工
31 | 2024年 | 第三批 | 茶元村自来水入户新建项目 | 2024年 1月-12月 | 潭东镇 | 茶元村 | 市级重点帮扶村 | 茶元村剩余住户（6个小组266户）全面通自来水，建设DN100管道约10KM。 | 乡村建设 | 104 | 104 | 已完工