## Sheet1
附表1
赣州市蓉江新区东港安置小区（一期）城市棚户区改造项目2021年伍仟万元专项债支出绩效报告评价表
项目名称 | 赣州市蓉江新区东港安置小区（一期）城市棚户区改造项目 |  |  |  | 建设单位 | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
目前累计发行专项债总额（亿元） |  |  | 3.5 |  | 项目已使用专项债券总额（亿元） |  | 3.5
项目绩效总目标 | 目标1.改善棚户区和城市中低收入住房困难家庭的基本住房需求，提高人们的住房质量居住环境。为当地居民及社会发展建设带来良好的社会效益。 目标2.建设安置房919户，均属于2018年任务数，总建筑积17.97万平方米，其中配套基础设施道路1080米，排水管道3023米，给水管道1349米，供气管道100米，电力线路1024米，公共活动场所1000平方米，配套基础设施投资6181万元。 |  |  |  | 2021年使用专项债金额（亿元） |  | 0.5
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 完成比率100%，每低于5%扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金支付率 | 5000 | 4304.38 | 6 | 4.5 | 完成比率100%，每低于5%扣0.5分，扣完为止。（1-4304.38/5000)=13.92%本，扣1.5分。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 7 | 7 | 健全、合规、执行有效有一项不符合扣0.5分，扣完为止。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 4
小计 |  |  |  |  | 27 | 25.5
产出 | 数量指标 | 实物交付户 | 919 | 472 | 4 | 0 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。(1-472/919)=48.64%，扣4分。
|  | 实物分配户 | 919 | 406 | 4 | 0 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。(1-406/919)=55.82%，扣4分。
| 质量指标 | 安全责任事故 | 无 | 无 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
|  | 工程监理 | 全过程 | 全过程 | 4 | 4
|  | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 工程质量验收合格率 | 合格 | 合格 | 4 | 4
| 时效指标 | 债券资金及时拨付 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
|  | 安置房分配及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
|  | 资金计划进度达成率 | 按进度完成 | 未按进度完成 | 4 | 2.5 | 完成比率100%，每低于5%扣0.5分，扣完为止。(1-4304.38/5000)=13.92%，扣1.5分。
| 成本指标 | 工程费用 | 5000 | 4304.38 | 3 | 0 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。(1-4304.38/5000)=13.92%，扣3分。
|  | 工程及其他费用 | 0 | 0 | 3 | 3 | 工程及其他费用、预备费用、建设期利息不由专项债支出，由财政支出。
|  | 预备费用 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 建设期利息 | 0 | 0 | 3 | 3
小计 |  |  |  |  | 48 | 35.5
效益 | 经济效益 | 债券存续内项目收益 | 104334.23 | 0 | 4 | 0 | 截止2021年末未实现出让土地收益，扣4分。
| 社会效益 | 加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，提升居民生活幸福感，缓解社会矛盾，促进社会和谐发展。 | 高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
| 生态效益 | 消除危房隐患，改善周边居住环境，实现城市功能布局，提高土地资源利用率。 | 高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
| 可持续发展 | 促进地区基础设施建设，提高服务质量，推进城镇化健康发展 | 高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
小计 |  |  |  |  | 19 | 15
满意度 | 服务对象满意度 | 棚户区居民满意度 | ≧90% | ≧95% | 6 | 6 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
小计 |  |  |  |  | 6 | 6
总计 |  |  |  |  | 100 | 82 | 评分标准：90分-100分为优，80分-90分为良好，60（含）-80分为中，60分以下为差。本项目得分82分，评为良好。