赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

国众联咨报字﹝2024﹞第5-0024号

项目名称：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度部门整体支出

项目单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

委托单位：赣州蓉江新区财政局

评价机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

报告日期：二零二三年十二月

摘 要

一、单位基本情况

赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室在蓉江新区党工委、蓉江新区管委会的领导下开展工作，内设综合科、信访维稳科、综治科、政工科、扫黑办5个科室，对接市委政法委、市委信访局和市综治中心等单位，主要负责社会管理综合治理、社会管理创新、维护社会稳定和信访工作；承办政法工作领导小组、信访工作联系会议的日常工作；与公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

二、评价结果

本次评价在资料查阅、现场调研及访谈基础上，对赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度部门整体支出绩效进行逐项打分、客观评价，等级设为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中等、60分以下为差。最终评分结果：总得分为88.06分，绩效评级为“良”。

项目绩效评分汇总表

| 指标 | A.投入指标 | B.过程指标 | C.产出指标 | D.效果指标 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 32 | 28 | 100 |
| 分值 | 10 | 19.56 | 32 | 26.5 | 88.06 |
| 得分率 | 66.67% | 76.24% | 100% | 94.64% | 88.06% |

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效目标管理工作有待改善，没有设置成本、时间等关键性指标，存在绩效指标设立不够明确的情形。编报的绩效目标要能清晰反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；指标内涵应当明确、具体、可衡量，指标值应当科学合理、符合标准。绩效管理信息公开的准确性不足，存在数据前后不一的情况。

2、预算编制的准确性有待进一步提升。部门整体的预算完成率较低，进一步细化到6个项目支出，其中预算完成率低于50%的项目一个、预算完成率低于80%的项目两个，分析认为预算编制不够准确是预算完成率不佳的主要原因之一。

3、政府采购执行率较低。

4、队伍建设有待进一步加强。网格员因年龄偏大、文化程度偏低、政策水平和业务能力不强等，将影响部门整体绩效的提升和可持续发展。

（二）改进措施和建议

1、严格按照《预算法》和相关文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2、提高预算编制准确性，加强项目资金实施监管力度，减少财政资金结转和沉淀，强化支出责任和效率意识。

3、加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理。

4、强化服务意识，通过开展相关业务知识培训，提高服务队伍的能力和水平。

目    录

一、部门概况	2

（一）部门组织架构及人员、主要职责职能、资产等基本情况	2

（二）2022年度部门履职总体目标及工作任务	2

（三）2022年度整体支出绩效目标	4

（四）2022年度单位预算及执行情况	4

（五）2022年度履职完成情况、绩效管理情况	6

二、评价工作开展情况	9

（一）绩效评价目的及评价依据	9

（二）绩效评价工作方案制定过程	10

（三）绩效评价原则、评价方法等	11

三、部门整体评价具体绩效分析	13

（一）投入指标类	13

（二）过程指标类	14

（三）产出指标类	17

（四）效果指标类	18

四、绩效评价结果	20

五、存在的问题及改进措施和建议	31

（一）存在的问题	31

（二）改进措施和建议	31

六、其他事项说明	32

赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

国众联咨报字﹝2024﹞第5-0024号

赣州蓉江新区财政局：

我们接受委托，按照《中共赣州蓉江新区工作委员会  赣州蓉江新区管理委员会 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣蓉党发〔2020〕1号）文件的要求，由我司组成绩效评价小组，对赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（以下简称“区综治办”）2022年度部门整体支出实施了绩效评价。本次绩效评价工作严格依照相关法律法规的规定，遵循“独立、客观、公正、科学”的原则进行。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司接受委托任务后于2023年12月开始，抽调精干人员力量组成绩效评价组，精心制订绩效评价方案，通过访谈、查阅文件文献、问卷调查、现场调研等方式，充分了解和掌握了评价对象的相关情况后，按照绩效评价指标体系，对部门整体支出取得的成效与经验、存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议，得出评价结果。

绩效评价组以绩效评价指标体系要求为基础进行资料收集，收集了部门整体支出实施过程中的各项资料，对部门整体支出单位相关人员进行访谈、调研等工作，在此基础上形成《赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度整体支出绩效评价报告》。

# 一、部门概况

## （一）部门组织架构及人员、主要职责职能、资产等基本情况

1、机构情况及人员情况

区综治办内设综合科、信访维稳科、综治科、政工科、扫黑办5个科室，对接市委政法委、市委信访局和市综治中心等单位。

2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员19人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

2、主要职责职能

（1）负责社会管理综合治理、社会管理创新、维护社会稳定和信访工作。

（2）承办政法工作领导小组、信访工作联系会议的日常工作。

（3）负责与公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

3、资产情况

2022年末账面反映资产总额90.41万元，其中流动资产2.77万元(包括货币资金2.72万元）、非流动资产87.64万元（其中固定资产净值85.04万元、无形资产净值2.6万元）。

## （二）2022年度部门履职总体目标及工作任务

1、总体目标：

在区党工委、管委会的坚强领导和市委政法委、市信访局的精心指导下，强化使命担当，创新工作举措，不断加强和创新社会治理，持续深化平安蓉江、法治蓉江建设，为全区安全稳定的社会环境打下坚实的基础。

2、工作任务：

（1）时刻绷紧维护稳定之弦。进一步增强政治意识、大局意识和责任意识，把做好我区信访维稳工作当作压倒一切的政治任务来抓。坚决防止发生重大涉稳事端，继续加强源头治理工作，把关注的重点、工作的重心放在基层，进一步加大领导干部接访下访、信访矛盾攻坚化解工作力度，及时就地解决合理诉求，做好思想疏导和帮扶解困工作，最大限度将矛盾化解在基层，人员吸附在当地。

（2）加快推进社会治理现代化。健全平安建设责任制，筑牢平安建设基础，持续推动市域社会治理工作纳入全区经济社会发展大局，总结提炼“雪亮平安乡村”和科技护路平台等机制项目的经验，挖掘探索创新更多亮点做法，完善顶层设计、政策制定、组织推动、考核评价等机制措施。

（3）主动破解扫黑除恶工作难点。健全组织领导机制，实现常态化运行；扎实开展行业领域整治工作，及时发现、掌握、消除违规违法的苗头倾向；开展精准有效的督导督办，压紧压实责任，推动扫黑除恶长效常治。

（4）持续巩固教育整顿工作成果。做好结合文章，把政法队伍建设与解决执法司法突出问题结合起来，与激发政法队伍干事创业、履职担当结合起来；从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，努力把教育整顿的实际成效转化为维护稳定、服务群众的强大动力。

## （三）2022年度整体支出绩效目标

数量指标---信访维稳干部业务培训场次≥2次、国家政治安全、反邪教宣传教育场次≥1场、市域社会治理现代化工作培训场次≥2场；

质量指标---铁路沿线监控探头使用率≥95%、群众对市域社会治理知晓率≥95%；

时效指标---未设置；

成本指标---未设置；

经济效益指标---未设置；

社会效益指标---提高铁路安全知晓率≥95%；

可持续影响指标---提升公众安全感≥95%；

服务对象满意度指标---公众满意度≥95%。

## （四）2022年度单位预算及执行情况

1、2022年度单位预算情况

区综治办2022年预算收入总计296.29万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。预算支出296.29万元，其中：基本支出93.52万元，项目支出202.77万元。

2、2022年度单位预算执行情况

2022年度决算收入总额242.97万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入242.97万元。

2022年实际支出242.97万元，其中按支出性质分类基本支出80.84万元，项目支出162.13万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（242.97万元÷296.29万元）×100%=82%。

3、公用经费控制情况

区综治办2022年公用经费预算数17.73万元，当年公用经费实际支出13.53万元。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=（公用经费实际支出13.53万元÷公用经费预算数17.73万元）×100%=76.31%。

4、三公经费控制情况

区综治办2022年三公经费预算数10万元，当年三公经费实际支出0.03万元。

三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=（0.03万元÷10万元）×100%=0.3%。

5、政府采购预算执行情况

区综治办2022年政府采购预算数5.96万元，当年实际政府采购支出1.04万元。

政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=（1.04万元÷5.96万元）×100%=17.45%。

## （五）2022年度履职完成情况、绩效管理情况

1、工作任务完成情况

（1）树牢底线思维，确保社会大局平安稳定。一是领导高位推动，圆满完成党的二十大安保维稳。今年，党的二十大等大事喜事贯穿全年，区党政主要领导高度重视，多次在区党工委会、管委会常务会、全区领导干部大会等重要会议上调度部署安保维稳工作，区综治办（信访局）全体干部职工知责于身，扛责于肩，全力做好信访维稳、扫黑除恶，平安建设等各项工作，圆满完成了党的二十大等重大节会、重大活动安保。二是严格落实会商研判，信访维稳取得重大成效。在重点敏感时期，我区定期召开安保维稳调度会（研判会），严格执行“零报告”制度，今年以来，我区信访事项及时受理率为100%，信访事项按期办结率按期答复率100%，重复信访占比为16.67%，同比下降36.21%，各项指标均达到考核目标要求。信访事项处理群众满意率为97.52%，信访事项处理群众参评率为94.44%，取得了“零进京、零登记、零进庄、零通报”的良好成绩，全区未发生大规模聚集上访、未发生涉访个人极端行为、未发生因信访问题引发负面炒作，市信访联席会议对我区信访工作通报表扬。三是始终把政治安全置于首位，意识形态总体安全。在全区开展影响社会稳定突出问题排查化解专项行动，定期交办重点涉稳问题，切实做好案件化解工作的跟踪督办，着力推动涉稳风险防范关口前移。同时严密防范影响政治安全的各种风险，持续深化政法领域意识形态斗争，统筹做好重大敏感案事件的“三同步”工作，利用“平安蓉江”微信公众号、政法网军队伍，持续弘扬正能量主旋律，坚决维护政权安全、制度安全、意识形态安全。

（2）坚持综合施策，深入推进平安蓉江建设。一是推动综治中心实体化建设。区综治中心印发《赣州蓉江新区综治网格员工作绩效考核办法》，坚持“五个一”（即日评优、周调度、月通报、季约谈、年考评）工作机制，不断健全完善综治中心运行管理机制，安排专项组入驻综治中心集中办公，开展组团式服务，整合政法单位及相关职能部门力量。二是做好特殊人群服务管理。全面落实精神障碍患者有奖监护机制，与监护人逐一签订有奖监护协议，兑现精神障碍患者有奖监护资金50万余元。累计接收社区矫正对象42人，期满解除51人，累计对符合生活困难条件的刑满释放人员发放生活补助46560元。三是促进矛盾纠纷多元化解。做实矛盾纠纷多元化解。深入开展矛盾纠纷大排除大化解专项行动。组织区、镇、村40个综治中心设立“一站式”矛盾纠纷调解室，完善调解制度，确保矛盾纠纷“一站式”解决。今年以来，共调解矛盾纠纷1802件，调解成功1785件，调解成功率98%。真正实现了“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交的目标”。四是有序推进市域社会治理现代化。2022年申报的3个智慧安防小区已建成2个。2022年，打造了23个市域社会治理现代化示范点，集中力量“全面建、重点创”，切实发挥示范作用，推动试点工作落实落细落地。五是持续深化护航铁路护路联防。组织动员群防群治力量40余人，巡查线路4700余人次，排查发现安全隐患16处，均已整治到位。同时，依托科智慧城市+技护路平台，将原有的监控数量翻一番至31个点位，实现全天候24小时监控预警，确保我区铁路运行安全畅通和沿线治安稳定。六是有力推进打击整治养老诈骗专项行动。区平安办印发了《赣州蓉江新区打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，建立健全各项工作制度和运行机制，明确各成员单位任务分工，压实责任，压茬推进，全区涉养老诈骗犯罪立案侦查22起，破案22起，涉案金额为135万余元，挽损214万余元，抓获嫌疑人5人，同时下发提示函2份。同时，持续营造防范涉老诈骗的浓厚氛围，共发放宣传册78000余份、横幅标语等8000余份，悬挂意见箱3个，开展进社区（村居）、商场、超市、小区等宣传活动459场。

（3）强化固本强基，扫黑除恶常态开展不松劲。一是常态化打击常抓不懈。严格按照“一人一档一专班”工作要求，对78位目标人员实施敲打警告、动态管控，发放行业领域整治工作提示函9份，成功打掉涉恶势力犯罪团伙一个，侦办9+1类涉恶个案案件14起，刑事拘留9人。二是行业领域整治不断深化。持续巩固六大行业领域整治成效，接续开展新三大行业领域整治，不断夯实基层基础，2022年以来，扫黑办共下发“四书一函”14份，完成整改14份。其中，信息网络领域下发提示函7份，社会治安领域下发提示函2份，工程建设领域下发监察建议书1份，农业农村领域下发监察建议书2份，教育领域下发监察建议书1份，市场流通领域下发履责提示1份，均已收到回复。三是宣传氛围持续浓厚。2022年，我区发送宣传短信20万条，发放扫黑除恶斗争宣传册3000余册，批量印制10000册《反有组织犯罪法》、案例汇编等相关宣传资料，宣传我区扫黑除恶工作成效，营造浓厚的常态化扫黑除恶斗争氛围。

2、绩效管理情况

区综治办根据预算绩效管理要求，开展了绩效目标管理工作，设立了年度部门整体支出和项目支出的绩效目标，并按要求申报了相关绩效目标；开展了绩效评价工作，对2022年度部门整体支出和纳入部门预算范围内的6个项目支出进行了绩效自评，并在政府门户网站上公开了绩效自评的相关信息。

# 二、评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的及评价依据

1、评价目的

通过本次绩效评价，跟踪区综治办部门整体支出的情况，评价部门在使用预算资金履行自身职能过程中，预算编制的完整性和准确性、资金管理的规范性、财政资金投入运作后带来的产出与效果等情况，并总结取得的工作成果及存在问题，提高财政资金的使用质量与效率。

2、评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

•《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）；

•《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发[2019]12号）

关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）；

《中共赣州蓉江新区工作委员会 赣州蓉江新区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣蓉党发〔2020〕1号）；

赣州蓉江新区财政局关于印发《推进赣州蓉江新区预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣蓉财预字〔2022〕13号）。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

在受托对部门整体支出开展绩效评价后，绩效评价小组及时与区综治办相关负责人进行沟通，了解基本情况：包括部门概况、预算及执行情况、年度工作计划、年度工作总结等相关文件资料。

2、研究文件

在对部门概况初步了解后，组织绩效评价小组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与部门密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对部门全方位的了解。根据赣州蓉江新区财政局的要求，结合部门特点，形成绩效评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合部门年度工作计划内容，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性向部门单位征求意见，根据反馈意见修改后形成最终的项目绩效评价方案。

## （三）绩效评价原则、评价方法等

1、绩效评价原则

(1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法等方法。

(1）比较法：充分运用部门预算资料、国家、赣州市发布的有关财政预算的各项法律规章制度，对比部门支出实际情况，找出差异与不足，对部门的各项绩效目标进行分析与评价。

(2）因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法：通过对服务对象发布公众问卷及抽样调查等对部门支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和对象的满意度。

（4）其他评价方法。

3、数据收集与绩效评价实施过程

评价小组在工作方案指导下，开展绩效评价工作。广泛收集部门绩效相关资料并分析部门支出情况，采用访谈方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，对指标体系评分，得出部门取得的成绩，指出部门存在的问题，提出相关建议。

(1)工作方案策划

首先与委托方、预算单位等部门进行充分沟通与交流，制定绩效评价工作方案。

(2)资料收集

绩效评价组以绩效评价指标体系要求为基础进行资料收集，收集了部门整体支出绩效的各项资料，包括机构人员、职能职责、预算编制、工作计划、工作总结、工作流程、管理制度、检查监督、档案管理等。

(3)访谈

为更进一步了解部门整体支出的各项情况，我们开展访谈，对项目有关人员进行情况了解。

(4)分析研究

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。

(5)	归纳总结

在充分调研、分析的基础上，对预算单位取得的成效与经验、存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

(6)形成报告

在资料收集、访谈、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方的意见对报告进行修改，形成绩效评价最终报告。

# 三、部门整体评价具体绩效分析

## （一）投入指标类

1、预算编制

（1）预算编制完整性：从部门预算的完整性来看，区综治办将各项来源预算资金纳入预算收支范围。本项目满分2分，漏项或者错一处扣1分，本项考评扣0分，评价分为2分。

（2）预算编制准确性：区综治办预算编制的细分和分类准确。本项目满分2分，漏项或者错一处扣1分，本项考评扣0分，评价分为2分。

- 绩效目标

（1）绩效指标明确性：区综治办部门整体支出绩效目标设置未明确时效指标、成本指标等关键性指标。本项目满分3分，本项考评扣1分，评价分为2分。

（2）绩效指标科学合理性：区综治办部门整体支出绩效目标设置科学、合理。本项目满分3分，本项考评扣0分，评价分为3分。

3、预算配置

（1）在职人员控制率：区综治办核定编制人数5人，年初年末平均实际在职人数÷核定编制人数=在职人员控制率130%。本项目满分2分，本项考评扣2分，评价分为0分。
（2）“三公经费”变动率：区综治办2022年“三公经费”变动率为0。本项目满分1分，本项考评扣0分，评价分为1分。

（3）重点支出安排率：区综治办2022年重点项目支出预算149.86万元，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=（149.86万元/202.77万元）×100%=74%。本项目满分2分，本项考评扣2分，评价分为0分。

## （二）过程指标类

1、预算执行

（1）预算完成率：2022年预算完成数242.97万元，预算数296.29万元，支出预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（242.97万元÷296.29万元）×100%=82%。本项目满分2分，本项考评扣2分，评价分为0分。

（2）预算调整率：2022年预算调整数0万元，预算数296.29万元，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=0万元÷296.29万元）×100%=0。本项目满分2分，本项考评扣0分，评价分为2分。

（3）支付进度率：支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%=78%。本项目满分2分，本项考评扣0.44分，评价分为1.56分。

（4）公用经费控制率：2022年实际支出公用经费总额13.53万元，预算安排公用经费总额17.73万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%==（13.53万元÷17.73万元）×100%=76.31%。本项目满分2分，本项目考评扣0分，评价分为2分。

（5）“三公经费”控制率：2022年“三公经费”实际支出数0.03万元，“三公经费”预算安排数10万元。三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=（0.03万元÷10万元）×100%=0.3%。本项目满分2分，本项考评扣0分，评价分为2分。

（6）政府采购执行率：2022年实际政府采购金额1.04万元，政府采购预算数5.96万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=（1.04万元÷5.96万元）×100%=17.45%。本项目满分2分，本项考评扣2分，评价分为0分。

2、预算管理

（1）管理制度健全性：区综治办根据上级文件要求结合自身实际情况，专门制定了完备的财务制度、资产管理制度、内部控制制度。本项目满分2分，本项考评扣0分，评价分为2分。

（2）资金使用合规性：根据评价过程及相关资料显示，未见违反规定使用资金的情况。本项目满分2分，本项考评扣0分，评价分为2分。

（3）预决算信息公开性：区综治办按照政府信息公开有关规定在“蓉江新区管委会门户网站”上按规定时限公开了2022年度预算信息及决算信息，但存在公开的信息数据前后不一，准确性不足的情况。本项目满分3分，本项考评扣1分，评价分为2分。

（4）财务信息完善性：根据提交的相关资料显示，未见财务信息资料不完整、不真实的情况。本项目满分2分，本项考评扣0分，评价分为2分。

3、资产管理

（1）资产管理制度健全性：区综治办制定了相关资产管理制度并予执行。本项目满分2分，本项考评扣0分，评价分为2分。

（2）资产管理安全性：区综治办提交的2022年末资产盘点表显示，部门执行了相关资产盘查，现有资料未见不合规情况。本项目满分2分，本项考评扣0分，评价分为2分。

## （三）产出指标类

1、数量指标

预算项目实施率：区综治办2022年末纳入绩效管理项目6个，均已全部实施。预算项目实施率=（实际实施项目数/计划项目数）×100%=100%。本项目满分8分，本项考评扣0分，评价分为8分。

2、质量指标

项目实施合格率：根据年初设定的绩效目标，区综治办绩效评价小组对部门项目支出逐一进行绩效评价，其中:扫黑除恶工作经费支出绩效自评得分90分、市域社会治理现代化工作经费支出绩效自评得分97分、铁路护路工作经费支出绩效自评得分95分、信访维稳工作经费支出绩效自评得分95分、雪亮工程专项经费支出绩效自评得分99分、政法队伍工作经费支出绩效自评得分99分。项目绩效目标执行完成年度项目实施合格率=（考评合格项目数/考评项目数）×100%=100%。本项目满分8分，本项考评扣0分，评价分为8分。

3、时效指标

项目实施及时率：区综治办没有制订项目实施的时间进度计划，根据区综治办绩效评价小组评价的实施时效指标完成值结合项目实施实际情况，未见严重背离实施启动、完成时限的情况。项目实施及时率=（实际按时启动、完成项目数/实施项目数）×100%=100%。本项目满分8分，本项考评扣0分，评价分为8分。

4、成本指标

项目成本控制率：根据区综治办绩效评价小组对部门项目支出绩效评价的成本完成值，无超预算支出项目。本项目满分8分，本项考评扣0分，评价分为8分。

## （四）效果指标类

1、履职效益

（1）经济效益：2022年，区综治办累计对符合生活困难条件的刑满释放人员发放生活补助46560元；全区涉养老诈骗犯罪立案侦查22起，破案22起，涉案金额为135万余元，挽损214万余元；区综治部门整体支出改善了困难群众的经济状况、挽回了群众的经济损失，实现了一定的经济效益。本项目满分6分，本项考评扣0分，评价分为6分。

（2）社会效益：2022年，区综治办信访事项及时受理率为100%，信访事项按期办结率按期答复率100%，重复信访占比为16.67%，同比下降36.21%，信访事项处理群众满意率为97.52%。取得了“零进京、零登记、零进庄、零通报”的良好成绩，全区未发生大规模聚集上访、未发生涉访个人极端行为、未发生因信访问题引发负面炒作，市信访联席会议对蓉江新区信访工作通报表扬。通过深入开展矛盾纠纷大排除大化解专项行动，组织区、镇、村40个综治中心设立“一站式”矛盾纠纷调解室，完善调解制度，确保矛盾纠纷“一站式”解决。今年以来，共调解矛盾纠纷1802件，调解成功1785件，调解成功率98%。真正实现了“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交的目标”。综合来看，社会稳定、和谐，民众满意，取得的社会效益较好。本项目满分6分，本项考评扣0分，评价分为6分。

（3）可持续影响：通过持续营造方法进行反诈宣传，共发放宣传册78000余份、横幅标语等8000余份，悬挂意见箱3个，开展进社区（村居）、商场、超市、小区等宣传活动459场，民众的反诈意识和分辨能力显著提高，同时也拉近了与人民群众的距离，增强了部门的影响力。但也要看到，辖区各村居虽建有综治中心，但多数网格员因年龄偏大、文化程度偏低、政策水平和业务能力不强等原因，不能有效发挥作用，服务队伍的建设有待增强。本项目满分6分，本项考评扣1.5分，评价分为4.5分。

2、满意度

公众满意度：对社会进行满意度调查，满意度设定为≥95%，实际满意度为95%。本项目满分10分，考评扣0分，本项目评价分为10分。

# 四、绩效评价结果

本次评价在资料查阅、现场调研及访谈基础上，对赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度部门整体支出绩效进行逐项打分、客观评价，等级设为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中等、60分以下为差。最终评分结果：总得分为88.06分，绩效评级为“良”。

项目绩效评分汇总表

| 指标 | A.投入指标 | B.过程指标 | C.产出指标 | D.效果指标 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 32 | 28 | 100 |
| 分值 | 10 | 19.56 | 32 | 26.5 | 88.06 |
| 得分率 | 66.67% | 76.24% | 100% | 94.64% | 88.06% |

赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价指标表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 目标值 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 (15分) | 预算 编制 (4分) | 预算编制完整性 | 是 | 2 | 部门及所属的二级单位预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。 | 预算编制是否完整、齐全，数据是否有错。 | 编制完整、数据准确得满分，漏项或者错一处扣1分，扣完为止。 | 是 | 2 |
|  |  | 预算编制准确性 | 是 | 2 | 部门及所属的二级单位编列预算科目分类、列报是否准确，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。 | 科目分类、列报是否准确。 | 分类、列报准确得满分，漏项或者错一处扣1分 ，扣完为止。 | 是 | 2 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效指标明确性 | 是 | 3 | 部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。 | ①目标是否明确； ②目标是否细化，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ③目标是否量化，是否通过清晰、可衡量的指标值予体现； | 目标明确、细化、量化得满分，每个未达标项扣1分 ，扣完为止。 | 目标明确性不足 | 2 |
|  |  | 绩效指标科学合理性 | 是 | 3 | 部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设置的科学合理性。 | ①绩效指标的设置是否有充分的依据； ②是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ③是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 指标设置依据充分、匹配对应得满分，每个未达标项扣1分 ，扣完为止。 | 是 | 3 |
|  | 预算 配置(5分) | 在职人员控制率 | ≦100% | 2 | 部门及所属的二级单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（平均在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门预、决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 指标值小于等于100%得满分，大于100%得0分。 | 130% | 0 |
|  |  | “三公经费”变动率 | ≦100% | 1 | 部门及所属的二级单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 指标值小于等于100%得满分，大于100%得0分。 | 0% | 1 |
|  |  | 重点支出安排率 | ≥95% | 2 | 部门及所属的二级单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 指标值大于等于95%得满分；小于95%-大于85%之间的，得1分；小于等于85%的，得0分。 | 74% | 0 |
| 过程 (25分) | 预算 执行(12分) | 预算完成率 | ≥95% | 2 | 部门及所属二级单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 指标值大于等于95%的-小于等于100%之间的得满分；小于95%-大于85%之间的，得1分；小于等于85%的，得0分。 | 82% | 0 |
|  |  | 预算调整率 | ≦3% | 2 | 部门及所属二级单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或部门党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 指标值小于等于3%得满分，大于3%-小于20%之间的，得1分；大于等于20%的，得0分。 | 0% | 2 |
|  |  | 支付进度率 | ≥100% | 2 | 部门及所属二级单位本年度实际支付进度与季度序时支付进度比率，用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%。 实际支付进度额：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：参照序时支付进度。 | 指标值≥100%得满分，小于100%按公式计算得分 | 78% | 1.56 |
|  |  | 公用经费控制率 | ≦100% | 2 | 部门及所属二级单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 指标值小于等于100%得满分，大于100%得0分。 | 76.31% | 2 |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≦100% | 2 | 部门及所属二级单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 指标值小于等于100%得满分，大于100%得0分。 | 0.3% | 2 |
|  |  | 政府采购执行率 | ≥100% | 2 | 部门及所属二级单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率和执行规范性。用以评价该部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 指标值大于等于95%得满分；小于95%-大于80%之间的，得1分；小于等于80%得0分。 | 17.45% | 0 |
| 过程 (25分) | 预算 管理(9分) | 管理制度健全性 | 是 | 2 | 部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 指标值全部为“是”得满分，每个未达标项扣1分，扣完为止。 | 是 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 是 | 2 | 部门及所属二级单位预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否严格实行执行国库集中支付； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 指标值全部为“是”得满分，每个“否”项扣0.5分，扣完为止。 | 是 | 2 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 是 | 3 | 部门及所属二级单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以评价该部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点： ①是否按规定方式公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息； ③是否按规定内容公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 指标值全部为“是”得满分，每个“否”项扣1分，扣完为止。 | 内容准确性不足 | 2 |
|  |  | 财务信息完善性 | 是 | 2 | 部门及所属二级单位预算会计信息是否符合财务制度规定，会计信息资料是否真实、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。 | 评价要点： ①财务信息资料是否真实； ②财务信息资料是否完整。 | 指标值全部为“是”得满分，每个“否”项扣1分，扣完为止。 | 是 | 2 |
|  | 资产 管理 (4分) | 资产管理制度健全性 | 是 | 2 | 部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 指标值全部为“是”得满分，每个“否”项扣1分，扣完为止。 | 是 | 2 |
|  |  | 资产管理安全性 | 是 | 2 | 部门及所属二级单位的资产是否使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用评价该部门资产安全运行情况。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 指标值全部为“是”得满分，每个未达标项扣0.5分，扣完为止。 | 是 | 2 |
| 产出 (32分) | 数量指标 （8分） | 预算项目实施率 | 100% | 8 | 根据批复预算所列支出项目，按项目实施情况确定部门工作任务完成情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 预算项目实施率=（实际实施项目数/计划项目数）×100%。 实际实施项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际实施项目的数量。 计划项目数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计实施项目的数量。 | 指标值大于等于100%得满分；小于100%-大于95%之间的得7分；小于95%-大于90%得6分；以此类推，小于60%不得分。 | 100.00% | 8 |
|  | 质量指标 （8分） | 项目实施合格率 | 100% | 8 | 根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，并按百制分别考评得分，再按部门整体指标体系分配的分值比例进行折算得分。反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。 | 项目实施合格率=（考评合格项目数/考评项目数）×100%。 根据项目支出考评体系对支出项目进行考评，按项目考评合格情况得出此项考评得分。 | 指标值等于100%得满分；小于100%-大于95%之间的得7分；小于95%-大于90%得6分；以此类推，小于60%不得分。 | 100.00% | 8 |
|  | 时效指标 （8分） | 项目实施及时率 | ≥95% | 8 | 根据批复预算所列支出项目，按项目支出时效考评情况，考核部门（单位）履职工作任务目标是否按计划时效实施，按时完成任务。 | 项目实施及时率=（实际按时启动、完成项目数/实施项目数）×100%。 根据项目实施时效考评情况确定部门支出的工作完成时效，得出此项考评得分率。 | 指标值大于等于95%得满分；小于95%-大于90%之间的得7分；小于90%-大于85%得6分；以此类推，低于标准的不得分。 | 100.00% | 8 |
|  | 成本指标 （8分） | 项目成本控制率 | ≤100% | 8 | 根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评情况，考核部门（单位）履职是否按计划金额完成工作任务。 | 成本控制率=（未超预算项目数/计划项目数）×100%。 | 指标值小于等于100%得满分；每大于100%5个百分点扣1分；以此类推，扣完为止。 | 100.00% | 8 |
| 效果 (28分) | 履职 效益(18分) | 经济效益 | 是 | 6 | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对社会带来的直接或间接经济影响。 | 评价要点： ①通过预算支出，是否促进区域经济增长； ②通过预算支出，是否减少了诈骗案件的发生，挽回了经济损失； ③通过预算支出，是否提高了社会稳定性，有效降低了成本费用； ④通过预算支出，是否提高了生活困难的刑满释放人员的经济收入。 | 每个要点答“是”得1.5分，答“否”不得分。 | 是 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 是 | 6 | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 评价要点： ①通过预算支出，是否预防和减少了刑释解教人员重新违法犯罪，维护了辖区和谐稳定； ②通过预算支出，是否提升了辖区居民的反诈意识； ③通过预算支出，是否有效化解各类矛盾和信访事件； ④通过预算支出，是否推进了基层社会治理现代化，提升了全区人民群众的安全感和满意度。 | 每个要点答“是”得1.5分，答“否”不得分。 | 是 | 6 |
|  |  | 可持续影响指标 | 是 | 6 | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 评价要点： ①通过预算支出，是否推动了城乡居民法律意识的增长； ②通过预算支出，是否完善了队伍建设、提升了服务水平和能力； ③通过部门履职行业形象是否得到了大幅提升，增强了部门影响力； ④通过预算项目的实施，是否稳固了社会的安定团结，增强了区域发展能力。 | 每个要点答“是”得1.5分，答“否”不得分。 | 服务人员政策、能力有待提高 | 4.5 |
|  | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 10 | 通过对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 评价要点： ①社会公众对服务时效的满意度； ②社会公众对服务态度的满意度； ③社会公众对服务工作效率的满意度； ④社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度调查。 | 满意度 ≥95%得10分 80%≤满意度＜95%，得8分 70%≤满意度＜80%，得6分 60%≤满意度＜70%，得4分 50%≤满意度＜60%，得2分 满意度＜50%的，得0分 | 95% | 10 |
| 合计 | 100.00 | － | － | 100.00 | － | － | － | － | 88.06 |

# 五、存在的问题及改进措施和建议

## （一）存在的问题

1、绩效目标管理工作有待改善，没有设置成本、时间等关键性指标，存在绩效指标设立不够明确的情形。编报的绩效目标要能清晰反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；指标内涵应当明确、具体、可衡量，指标值应当科学合理、符合标准。绩效管理信息公开的准确性不足，存在数据前后不一的情况。

2、预算编制的准确性有待进一步提升。部门整体的预算完成率较低，进一步细化到6个项目支出，其中预算完成率低于50%的项目一个、预算完成率低于80%的项目两个，分析认为预算编制不够准确是预算完成率不佳的主要原因之一。

3、政府采购执行率较低。

4、队伍建设有待进一步加强。网格员因年龄偏大、文化程度偏低、政策水平和业务能力不强等，将影响部门整体绩效的提升和可持续发展。

## （二）改进措施和建议

1、严格按照《预算法》和相关文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2、提高预算编制准确性，加强项目资金实施监管力度，减少财政资金结转和沉淀，强化支出责任和效率意识。

3、加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理。

4、强化服务意识，通过开展相关业务知识培训，提高服务队伍的能力和水平。

# 六、其他事项说明

（1）本绩效评价报告是在部门单位提供资料的基础上形成的。

（2）本绩效评价报告仅供赣州蓉江新区财政局开展“赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室2022年度部门整体支出”绩效评价相关工作使用，不作他用。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

2023 年 12 月 31日