## Sheet1
附表1
2022年度赣州蓉江新区惠民医院项目专项债绩效评价表
项目名称 | 2022年度赣州蓉江新区惠民医院项目 |  |  |  | 建设单位 | 赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司。
目前累计发行专项债总额（万元） |  |  | 5900 |  | 项目已使用专项债券总额（万元） |  | 5900
项目绩效总目标 | 本项目建设一栋地上 12 层、地下 1 层的二级综合医院，并配套一栋 2 层的食堂及一栋 2 层的发热门诊，总建筑面积 41212.69㎡，其中地上建筑面积 28587.83 ㎡，地下建筑面积 12624.86 ㎡。容积率 1.43，绿地率约 30.12%。机动车位 286 个，非机动车位 568 个， 设计床位 200 个，新建急诊部、门诊部、住院部、医技科室、值班室、行政办公室、宿舍、发热门诊、地下停车场等，配套建设给排水、电气、通风、人防、医疗设备、机电设备、常规智能化、厨房设备、污水处理设备等工程。 |  |  |  | 2022年使用专项债金额（万元） |  | 5900
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 决策依据 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 健全、合规、执行有效有一项不符合扣2分，扣完为止。本项目2023年6月已完工。截止2023年12月竣工验收还未完成、“项目绩效自评导出表”中成本指标为医疗设备采购，实际为工程款，自评与实际用途不相符。扣5分。
|  | 决策程序 | 合规 | 合规 | 6 | 6
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 部分有效 | 4 | 1
|  | 绩效目标管理 | 合理 | 部分合理 | 3 | 1
小计 |  |  |  |  | 27 | 22
产出 | 数量指标 | 项目数 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
| 质量指标 | 安全责任事故 | 无 | 无 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。本项目2023年6月已完工。截止2023年12月竣工验收还未完成。扣2分
|  | 工程监理 | 全过程 | 全过程 | 4 | 4
|  | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 工程质量验收合格率 | 合格 | 合格 | 4 | 2
| 时效指标 | 债券资金到位及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
|  | 债券资金拔付及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 完成比率100%，超过偏差5%扣0.5分，扣完为止。本项目2023年6月已完工。截止2023年6月累计支付专项债资金5873万元，还有27万元未达验收标准支付
|  | 资金计划进度达成率 | 按进度完成 | 超进度完成 | 4 | 4
|  | 2022年项目完成度 | 100% | 100% | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
| 成本指标 | 工程费用 | 5900 | 5873 | 3 | 1.5 | 完成比率98%，超过偏差5%扣0.5分，扣完为止。区社管局仅提供了资金支付审批表未提供银行转账凭证，扣1.5分。
|  | 工程及其他费用 | 0 | 0 | 3 | 3 | 工程及其他费用、预备费用、建设期利息不由专项债支出，由财政支出。
|  | 预备费用 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 建设期利息 | 0 | 0 | 3 | 3
小计 |  |  |  |  | 48 | 44.5
效益 | 经济效益 | 债券存续内项目收益 | 0 | 0 | 4 | 4 | 公益性非盈利性医院
| 社会效益 | 公共服务设施 | 不断完善 | 高 | 5 | 3 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。本项目于2023年6月完工。但截止2023年12月未竣工验收。扣2分
|  | 居民生活水平 | 不断提高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
| 可持续发展 | 促进基本公共服务均等化,提升城乡医疗卫生服务水平，符合《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》相关精神 | 不断提高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
小计 |  |  |  |  | 19 | 17
满意度 | 服务对象满意度 | 项目周边居民满意度 | ≧95% | ≧95% | 6 | 6 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
小计 |  |  |  |  | 6 | 6
总计 |  |  |  |  | 100 | 89.5 | 总分为100分，评分标准为90-100分为优、75-89分为良、60-74分为中、59分以下为差。