## Sheet1
附表1
2022年度赣州蓉江新区C1-8幼儿园项目专项债绩效评价表
项目名称 | 2022年度赣州蓉江新区C1-8幼儿园专项债项目 |  |  |  | 建设单位 | 赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司。
目前累计发行专项债总额（万元） |  |  | 2200 |  | 项目已使用专项债券总额（万元） |  | 2200
项目绩效总目标 | 建设内容及规模；赣州蓉江新区C1-8幼儿园计划设置9个幼儿班，总用地面积3793㎡，总建筑面积为3406.97㎡（其中计容建筑面积为3043.29㎡）。建设内容主要为一栋三层建筑，包括大厅、晨检室、隔离室、厨房、幼儿活动室、幼儿休息室、模具制作室、音体教室、多功能综合活动室、教师办公室、会议室、其他办公室、卫生间、更衣室、储物间、设备间等，并配套厨房、消防设施、智慧校园与弱电智能化、室外活动设施、室外照明工程、室外市政工程以及园林绿化工程等。 |  |  |  | 2022年使用专项债金额（万元） |  | 2200
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 决策依据 | 100% | 100% | 6 | 3 | 健全、合规、执行有效有一项不符合扣0.5分，扣完为止。C1-8项目2023年5月16号进行的工程竣工验收，2022年5月就把2200万支付完毕。期间相差一年，未给出合理答复资金监管不足。扣15分
|  | 决策程序 | 2200 | 2200 | 6 | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 7 | 2
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 0
小计 |  |  |  |  | 27 | 12
产出 | 数量指标 | 9个幼儿班，总用地面积3793㎡，总建筑面积为3406.97㎡（其中计容建筑面积为3043.29㎡） | 完成工程量80% | 100 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
| 质量指标 | 安全责任事故 | 无 | 无 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
|  | 工程监理 | 全过程 | 全过程 | 4 | 4
|  | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 工程质量验收合格率 | 合格 | 合格 | 4 | 4
| 时效指标 | 债券资金到位及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
|  | 债券资金拔付及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 0 | 完成比率100%，超过偏差5%扣0.5分，扣完为止。C1-8项目2023年5月16号进行的工程竣工验收，2022年5月就把2200万支付完毕。不得分
|  | 资金计划进度达成率 | 按进度完成 | 超进度完成 | 4 | 0
|  | 2022年项目完成度 | 80% | 100% | 4 | 4 | 完成比率100%，每低于5%扣1分，扣完为止。
| 成本指标 | 工程费用 | 2200 | 2200 | 3 | 3 | 完成比率100%，超过偏差5%扣0.5分，扣完为止。
|  | 工程及其他费用 | 0 | 0 | 3 | 3 | 工程及其他费用、预备费用、建设期利息不由专项债支出，由财政支出。
|  | 预备费用 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 建设期利息 | 0 | 0 | 3 | 3
小计 |  |  |  |  | 48 | 40
效益 | 经济效益 | 债券存续内项目收益 | 9696.21 | 0 | 4 | 4 | 2022年为建设期不产生收益
| 社会效益 | 提升蓉江新区的教学质量与教学范围，提高教育水平，促进经济发展，带动市场化融资 | 高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。本项目于2023年5月竣工。投入使用后，起到了非常好的社会效益。
| 生态效益 | 改善周边居住环境，实现城市功能布局，提高土地资源利用率。 | 高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
| 可持续发展 | 促进地区基础教育设施建设，提高服务质量，推进城镇化健康发展，符合《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》相关精神 | 高 | 高 | 5 | 5 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
小计 |  |  |  |  | 19 | 19
满意度 | 服务对象满意度 | 项目周边居民满意度 | ≧95% | ≧95% | 6 | 6 | 实现预期目标得满分，低于90扣0.5分，低于80%得0分。
小计 |  |  |  |  | 6 | 6
总计 |  |  |  |  | 100 | 77 | 评分标准：90分-100分为优，80分-90分为良好，60（含）-80分为中，60分以下为差。本项目得分82分，评为良好。