**赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目支出绩效评价报告**

国众联咨报字﹝2024﹞第5-0035号

项目名称：赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目

项目单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

委托单位：赣州蓉江新区财政局

评价机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

报告日期：二零二三年十二月

**摘 要**

**一、项目实施概况**

赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目主要内容为因病、因学、因灾（含意外事故）、因赔偿责任、因生产资料损失等五大因素导致存在致贫返贫风险的农村户籍人口，提供每人最高30万元的防贫保障金额。通过招投标方式，由中国人民财产保险股份有限公司赣州市分公司承保，投保人数5000人，经费拨款60万元。

通过项目实施，2022年全区理赔共计54户1035495元，一定程度上降低了农户的经济损失，为边缘脱贫人员提供有力保障，同时巩固拓展脱贫成果、守住致贫返贫底线，推进了乡村振兴。

**二、评价结果**

本次评价在资料查阅、现场调研及访谈基础上，对赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目绩效进行逐项打分、客观评价，等级设为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中等、60分以下为差。最终评分结果：总得分为94分，绩效评级为“优”。

**项目绩效评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | A.决策性指标 | B.管理性指标 | C.产出性指标 | D.效果性指标 | 合计分值 |
| 权重 | 15 | 25 | 32 | 28 | 100 |
| 分值 | 12 | 22 | 32 | 28 | 94 |
| 得分率 | 80% | 88% | 100% | 100% | 94% |

**三、存在的问题和建议**

（一）存在的问题

1、预算绩效管理工作方面存在不足。绩效目标管理工作有待改善，未设量化绩效目标值、规范性不足的情形；绩效评价管理工作有待改善，无评价依据。

2、预算编制和执行缺乏准确性。预算编制不够明确和细化，由于项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。

（二）改进措施和建议

1、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责，加强对部门预算执行过程的动态监督，及时掌握部门预算执行过程中的情况和实时动态，提高预算编制和执行准确性，以进一步地推动预算单位的管理水平。

2、建立项目个性业务绩效指标和标准体系。项目单位如能利用自身对项目的通晓优势，由单位相关各个业务部门共同参与建立最符合项目实际、最能体现项目绩效的个性化绩效指标和标准体系，对提高单位预算绩效管理水平，更好地实现绩效评价目的是有帮助的。

**目 录**

[1、项目概述 2](#_Toc25557)

[1.1项目基本情况 2](#_Toc11824)

[1.2项目实施情况 3](#_Toc18829)

[2、绩效评价工作情况 4](#_Toc27103)

[2.1绩效评价目的 4](#_Toc19610)

[2.2绩效评价工作方案制定过程 4](#_Toc18563)

[2.3绩效评价原则、评价方法、评价依据等 5](#_Toc23276)

[3、具体绩效分析 8](#_Toc31225)

[3.1项目决策性指标类 8](#_Toc8167)

[3.2项目管理性指标类 10](#_Toc21260)

[3.3项目产出性指标类 14](#_Toc65)

[3.4项目效果性指标类 16](#_Toc17510)

[4、绩效评价结果 17](#_Toc30108)

[5、存在的问题 18](#_Toc1593)

[5.1预算绩效管理工作方面存在不足 18](#_Toc20499)

[5.2预算编制和执行缺乏准确性 18](#_Toc1569)

[6、改进措施和建议 18](#_Toc21783)

[6.1加强预算绩效监管力度 18](#_Toc20737)

[6.2建立项目个性业务绩效指标和标准体系 19](#_Toc11856)

[7、其他事项说明 19](#_Toc16624)

**赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目支出绩效评价报告**

国众联咨报字﹝2024﹞第5-0035号

**赣州蓉江新区财政局：**

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，受贵单位的委托，国众联资产评估土地房地产估价有限公司以第三方社会机构的身份，承担了赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目（以下简称“项目”或“该项目”）的绩效评价工作。本次绩效评价工作严格依照相关法律法规的规定，遵循“独立、客观、公正、科学”的原则进行。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司接受委托任务后于2024年1月开始，抽调精干人员力量组成绩效评价组，精心制定绩效评价方案，通过访谈、查阅文件文献、问卷调查、现场调研等方式，充分了解和掌握了评价对象的相关情况后，按照绩效评价指标体系，对项目取得的成效与经验、项目存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议，得出评价结果。

绩效评价组以绩效评价指标体系要求为基础进行资料收集，收集了项目实施过程中的各项资料，对项目实施单位相关负责人进行访谈、开展项目的满意度调查工作等，在此基础上形成《赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目支出绩效评价报告》。

**1、项目概述**

**1.1.3项目实施主体**

该项目实施主体为赣州蓉江新区农业农村工作办公室，以下简称“区农办”。

**1.1项目基本情况**

**1.1.1项目主要内容**

赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目主要内容为因病、因学、因灾（含意外事故）、因赔偿责任、因生产资料损失等五大因素导致存在致贫返贫风险的农村户籍人口，提供每人最高30万元的防贫保障金额。通过招投标方式，由中国人民财产保险股份有限公司赣州市分公司承保。

**1.1.2项目预算及资金来源**

项目依据《2022年人保财险赣州市分公司精准防返贫保险方案》（赣市巩字办〔2022〕7号）文件精神，保费标准按120元/人，采购全区2022年度精准防贫保险，投保人数5000人，经费拨款60万元。

**1.1.4项目绩效目标**

经济成本指标——参保人均保费：120元；

数量指标——参保人数≥5000人、框定防贫保险人数比率10%；

质量指标——保险赔付对象准确率100%、对符合条件的申报农户赔付：应赔尽赔；

时效指标——农户提出申请、递交相关佐证材料到完成赔付时限：30日内；

社会效益指标——防止出现规模性返贫：无；

服务对象满意度——赔付农户满意度：≥90%。

**1.2项目实施情况**

**1.2.1实际实施起止时间**

2022年1月1日至2022年12月31日。

**1.2.2具体实施流程**

1. 村镇申报。由防贫保险对象向所在村（居）委会提出申请，经过所在村（居）委会初审，报所在镇（管理处）复核，再统一交至区乡村振兴局审定，经审定后由乡村振兴局向保险公司申请赔付防贫保险金。
2. 案件查勘。保险公司在接到区乡村振兴局的保险申请后，在3天内开展案件查勘工作，并于区内3个工作日、区外7个工作日内完成核查工作，并出具核查报告。如遇特殊情况可适当延长核查时间，做到每单必查。对属于保险责任内的，在所在村（居）委会进行3天公示，并将公示材料及核查报告一并反馈至区乡村振兴局备案。
3. 资金赔付。核查属实后，保险公司应及时将防贫保险赔付金转账至防贫保险对象所提供的银行账户上，应在核查结束后3个工作日内给予支付，如遇特殊情况可适当延长时间，但最长不超过7个工作日。

**1.2.3资金落实及支出情况**

赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年8月17日支付54万元（防贫保险费用）、2022年10月20日分别支付5万元、1万元（防贫保险费用）、2023年3月20日支付22.92万元（防贫保险超出部分费用）至中国人民财产保险股份有限公司赣州市分公司1510220109000065875工商银行赣州虔城支行，共计82.92万元。

**1.2.4制度建设及执行情况**

项目依据《赣州蓉江新区2022年精准防贫保险工作方案》（赣蓉振领办字〔2022〕16号）开展工作，按照规定的赔付标准、核查时效和支付流程等内容执行了工作。

**2、绩效评价工作情况**

**2.1绩效评价目的**

通过本次绩效评价，跟踪赣州蓉江新区农业农村工作办公室2022年精准防贫保险项目的实施情况，评价项目专项资金的使用情况，项目的决策、管理过程，以及项目实施的产出和效果，并总结项目实施取得的成果及存在问题，提高财政资金的使用质量与效率。

**2.2绩效评价工作方案制定过程**

**2.2.1前期调研**

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与区农办项目负责人进行沟通，了解项目的基本情况：包括项目实施背景、计划实施内容、组织实施流程、项目验收等，并收集明细账、合同等相关文件资料。

**2.2.2研究文件**

在对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据赣州蓉江新区财政局的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

**2.2.3绩效评价指标体系及工作方案设计**

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性向项目实施单位征求意见，根据反馈意见修改后形成最终的项目绩效评价方案。

**2.3绩效评价原则、评价方法、评价依据等**

**2.3.1绩效评价原则**

1. 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
3. 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.3.2评价方法**

本项目进行绩效评价时采用比较法等方法。

1. 比较法：充分运用项目预算资料，对比项目实际情况，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。
2. 因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3. 公众评判法：通过对服务对象发布公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和对象的满意度。

（4）其他评价方法。

**2.3.3评价依据**

《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）；

《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）；

《赣州市预算绩效管理暂行办法》；

《赣州蓉江新区财政局关于开展2022年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣蓉财预字〔2022〕10号）；

《关于开展区本级2022年财政绩效评价及2022年财政绩效监控有关事项的通知》（赣蓉财预字〔2022〕20号）。

**2.3.4数据收集与绩效评价实施过程**

评价小组在工作方案指导下，开展绩效评价工作。广泛收集项目资料并分析项目情况，采用访谈方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，对指标体系评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议。

（1）工作方案策划

首先与委托方、项目实施单位等部门进行充分沟通与交流，制定绩效评价工作方案。

（2）资料收集

绩效评价组以绩效评价指标体系要求为基础进行资料收集，收集了项目实施的各项资料，包括预算编制、实施计划、实施内容、实施流程、管理制度、检查监督、档案管理等。

（3）访谈

为更进一步了解项目实施的各项情况，我们开展访谈，对项目有关人员进行情况了解。

（4）分析研究

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。

（5）归纳总结

在充分调研、分析的基础上，对项目取得的成效与经验、项目存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

（6）形成报告

在资料收集、访谈、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方的意见对报告进行修改，形成绩效评价最终报告。

**3、具体绩效分析**

**3.1项目决策性指标类**

决策性指标类由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分12分，得分率80%。

**A.决策性指标**

主要考察项目预算的编制、决策依据、决策程序，目标设立是否细化、量化、明确，决策依据是否充分，决策程序是否规范。

各指标业绩值和实际得分详见表3-1。

**表3-1决策性指标评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标  权重 | 业绩值 | 实际  得分 |
| A1绩效目标 |  |  |  |
| A1.1绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 2 |
| A1.2绩效指标科学合理性 | 3 | 合理 | 3 |
| A2决策过程 |  |  |  |
| A2.1决策依据 | 3 | 《2022年人保财险赣州市分公司精准防返贫保险方案》（赣市巩字办〔2022〕7号） | 3 |
| A2.2决策程序 | 3 | 达标 | 3 |
| A3资金分配 |  |  |  |
| A3.1分配办法 | 3 | 部分不确定 | 1 |
| 小计 | 15 |  | 12 |

A1绩效目标

A1.1绩效指标明确性

项目绩效目标明确，细化为三级指标，部分绩效目标未量化。因此，项目绩效指标明确性部分业绩值不确定。

该项指标满分3分，根据评分标准得2分。

A1.2绩效指标科学合理性

项目根据《2022年人保财险赣州市分公司精准防返贫保险方案》（赣市巩字办〔2022〕7号）设置绩效指标，实际投保人数、支付金额与预算相匹配。因此，项目绩效指标科学合理性业绩值实现。

该项指标满分3分，根据评分标准得3分。

A2决策过程

A2.1决策依据

根据《2022年人保财险赣州市分公司精准防返贫保险方案》（赣市巩字办〔2022〕7号）文件，为确保全市防返贫保险政策标准相对规范，避免各地政策差异太大，便于统一监督落实，文件明确了项目具体的执行方案与标准。因此，评价认为项目决策依据指标实现目标值。

该项指标满分3分，根据评分标准得3分。

A2.2决策程序

区农办依据相关文件精神，以政府采购计划程序进行审批，项目经过区农办、蓉江新区财政局审批通过。因此，评价认为项目决策程序指标实现目标值。

该项指标满分3分，根据评分标准得3分。

A3资金分配

A3.1资金分配办法

根据《2022年人保财险赣州市分公司精准防返贫保险方案》（赣市巩字办〔2022〕7号）文件，按农村户籍人口10%框定防贫保险人数，建议保费标准按120元/人。由于欠缺相关资料，我们无法判断防贫保险人数是否合理，无法确定资金分配是否与地方实际相适应。因此，项目资金分配办法部分业绩值无法确定。

该项指标满分3分，根据评分标准得1分。

**3.2项目管理性指标类**

管理性指标类由3个二级指标和12个三级指标构成，权重分为25分，实际得分22分，得分率88%。

**B.管理性指标**

主要考察是否根据批复的预算和用途使用项目资金。项目实施过程中的管理、监督和核算是否符合相关规定。

各指标业绩值和实际得分详见表3-2。

**表3-2管理性指标评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标  权重 | 业绩值 | 实际  得分 |
| B1资金落实 |  |  |  |
| B1.1资金到位率 | 3 | 已到位 | 3 |
| B1.2预算执行率 | 3 | 138.20% | 0 |
| B2资金管理 |  |  |  |
| B2.1资金使用 | 6 | 合规 | 6 |
| B2.2财务管理 | 2 | 规范 | 2 |
| B3组织实施 |  |  |  |
| B3.1组织机构 | 1 | 健全 | 1 |
| B3.2管理制度 | 2 | 健全 | 2 |
| B3.3资金拨付及时性 | 2 | 及时 | 2 |
| B3.4审核审批 | 1 | 及时 | 1 |
| B35公示情况 | 1 | 已公示 | 1 |
| B3.6监督检查 | 2 | 是 | 2 |
| B3.7履约合规性 | 1 | 无重大违约情形 | 1 |
| B3.8项目验收 | 1 | 及时 | 1 |
| 小计 | 25 |  | 22 |

B1资金落实

B1.1资金到位率

项目经费按专项资金预算数拨付，拨付金额即到位金额。因此，评价认为项目资金到位率指标目标值实现。

该项指标满分3分，根据评分标准得3分。

B1.2预算执行率

根据《赣州蓉江新区政府采购计划备案表》，采购计划总金额60万元，实际执行82.92万元，超出预算22.92万元，预算执行率138.20%。

按照保险协议约定第七条计算，如赔付款、应交税金、运营费等费用合计超出本年保费，则超出部分由区农办承担40%，中国人保承担60%，超出费用合计573006元，区农办承担超出费用的40%为229202.40元。预算不够准确。

该项指标满分3分，根据评分标准得1分。

B2资金管理

B2.1资金使用

根据抽取的保险申请资料，可以看到资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金建立了明细台账，银行回单资金用途清晰，收款人与保险申请人相匹配。因此，评价认为项目资金使用指标目标值实现。

该项指标满分6分，根据评分标准得6分。

B2.2财务管理

项目依据《赣州蓉江新区2022年精准防贫保险工作方案》（赣蓉振领办字〔2022〕16号）开展工作，文件明确了防贫保险赔付标准、核查时效、支付流程等财务管理制度。因此，评价认为项目财务管理指标目标值实现。

该项指标满分2分，根据评分标准得2分。

B3组织实施

B3.1组织机构

项目按照《赣州蓉江新区精准防返贫保险协议》，由防贫保险对象所在的村（居）委会初审、所在镇（管理处）复核、区乡村振兴局审定。因此，评价认为组织机构指标目标值实现。

该项指标满分1分，根据评分标准得1分。

B3.2管理制度

项目依据《赣州蓉江新区2022年精准防贫保险工作方案》（赣蓉振领办字〔2022〕16号）开展工作，文件明确了防贫保险村镇申报、案件查勘、资金赔付等管理制度。因此，评价认为项目管理制度指标目标值实现。

该项指标满分2分，根据评分标准得2分。

B3.3资金拨付及时性

项目按照《赣州蓉江新区精准防返贫保险协议》，保险公司应在核查结束后3个工作日内给予支付，如遇特殊情况可适当延长时间，但最长不超过7个工作日。我们抽取了保险申请单、银行回单，审批日期与付款日期间隔7个工作日以内。因此，评价认为项目资金拨付及时性指标目标值实现。

该项指标满分2分，根据评分标准得2分。

B3.4审核审批

项目按照《赣州蓉江新区精准防返贫保险协议》，保险公司在接到区乡村振兴局的保险申请后，在3天内开展案件查勘工作，并于区内3个工作日、区外7个工作日内完成核查工作，如遇特殊情况可适当延长核查时间。根据抽取的保险申请资料，保险公司已按协议约定的核查期限完成了核查工作。因此，评价认为审核审批指标目标值实现。

该项指标满分1分，根据评分标准得1分。

B3.5公示情况

根据抽取的保险申请资料，项目公示了救助对象、家庭人口、申报类别、公示期等信息。因此，评价认为项目公示情况指标目标值实现。

该项指标满分1分，根据评分标准得1分。

B3.6监督检查

根据抽取的保险申请资料，防贫保险对象所在地所在镇（管理处）、区乡村振兴局对项目实施进行了相关监督检查。因此，评价认为项目监督检查指标目标值实现。

该项指标满分2分，根据评分标准得2分。

B3.7履约合规性

根据项目实施的招投标文件、保险协议、保单等相关资料，保险公司已履约进行赔付。因此，评价认为项目履约合规性指标目标值实现。

该项指标满分1分，根据评分标准得1分。

B3.8项目验收

项目期限2022年1月1日至2022年12月31日止，区农办与保险公司结算验收，2023年3月20日支付保险超出部分费用22.92万元。

该项指标满分1分，根据评分标准得1分。

**3.3项目产出性指标类**

产出性指标类由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分为32分，实际得分32分，得分率100%。

**C.产出性指标**

主要考察项目实施后从数量、质量、时效和成本四个维度的达标情况，实现项目既定目标的程度。

各指标业绩值和实际得分详见表3-3。

**表3-3产出性指标评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标  权重 | 业绩值 | 实际  得分 |
| C1数量指标 | 8 | 达标 | 8 |
| C2质量指标 | 8 | 达标 | 8 |
| C3时效指标 | 8 | 及时 | 8 |
| C4成本指标 | 8 | 达标 | 8 |
| 小计 | 32 |  | 32 |

C1数量指标

区农办计划投保人数5000人，实际投保5000人。

该项指标满分8分，根据评分标准得8分。

C2质量指标

对符合条件的申报农户，按照赔付标准应赔尽赔，保险申报数54户，2022年全区理赔共计54户1035495元，保险赔付对象准确率100%。

该项指标满分8分，根据评分标准得8分。

C3时效指标

农户提出申请、递交相关佐证材料到完成赔付时限在30日内完成。

该项指标满分8分，根据评分标准得8分。

C4成本指标

项目计划成本120元/人，实际采购成本120元/人，成本准确率100%。

该项指标满分8分，根据评分标准得8分。

**3.4项目效果性指标类**

效果性指标类由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分为28分，实际得分28分，得分率100%。

**D.效果性指标**

主要考察项目实施产生的经济效益和社会效益，受助对象的获益程度和满意度，评价项目的可持续影响。

各指标业绩值和实际得分详见表3-4。

**表3-4效果性指标评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标  权重 | 业绩值 | 实际  得分 |
| D1项目效益 |  |  |  |
| D1.1经济效益 | 6 | 达标 | 6 |
| D1.2社会效益 | 6 | 达标 | 6 |
| D1.3可持续影响 | 6 | 达标 | 6 |
| D2满意度 |  |  |  |
| D2.1服务对象满意度 | 10 | 96.67% | 10 |
| 小计 | 28 |  | 28 |

D1项目效益

D1.1经济效益

通过项目的实施，帮助农户降低了因病、因学、因灾等原因导致的经济损失。

该项指标满分6分，根据评分标准得6分。

D1.2社会效益

防贫保险为巩固拓展脱贫成果、守住致贫返贫底线提供了有力政策的保障，增加了农户对相关政策的认可度、满意度。

该项指标满分6分，根据评分标准得6分。

D1.3可持续影响

项目的实施是符合国家可持续发展方向的，缩小城乡、贫富差距，推进了乡村振兴，提高了农户未来生活质量。

该项指标满分6分，根据评分标准得6分。

D2满意度

D2.1服务对象满意度

本次评价向防贫保险申请对象发放调查问卷，有效问卷30份，根据问卷调查统计结果，受益群众满意度为96.67%。

因此，评价认为项目满意度指标目标值实现。

该项指标满分10分，根据评分标准得10分。

**4、绩效评价结果**

本次评价在资料查阅、现场调研及访谈基础上，对赣州蓉江新区农业农村办公室2022年精准防贫保险项目绩效进行逐项打分、客观评价，等级设为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中等、60分以下为差。最终评分结果：总得分为94分，绩效评级为“优”。

**项目绩效评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | A.决策性指标 | B.管理性指标 | C.产出性指标 | D.效果性指标 | 合计分值 |
| 权重 | 15 | 25 | 32 | 28 | 100 |
| 分值 | 12 | 22 | 32 | 28 | 94 |
| 得分率 | 80% | 88% | 100% | 100% | 94% |

**5、存在的问题**

**5.1预算绩效管理工作方面存在不足**

绩效目标管理工作有待改善，存在绩效指标未量化、规范性不足的情形。比照《赣州市预算绩效管理暂行办法》第四章第十一条“编报的绩效目标要能清晰反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；指标内涵应当明确、具体、可衡量，指标值应当科学合理、符合标准”的文件要求，赣州蓉江新区农业农村办公室相关绩效指标，无法依据绩效指标进行检查评价。

绩效评价管理工作有待改善，存在评价依据不足的情形。比照《赣州市预算绩效管理暂行办法》第六章第二十一条“绩效评价是依据设定的绩效目标，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判”的规定，赣州蓉江新区农业农村办公室未提供绩效自评表、绩效自评报告。

**5.2预算编制和执行缺乏准确性**

预算编制不够明确和细化，由于项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。

**6、改进措施和建议**

**6.1加强预算绩效监管力度**

进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责，加强对部门预算执行过程的动态监督，及时掌握部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制。加强有关的预算管理体系的意识,加大对预算管理人员的培训,提高财务工作人员的专业能力以及专业素养,提高预算编制和执行准确性，以进一步地推动预算单位的管理水平。

**6.2建立项目个性业务绩效指标和标准体系**

项目单位如能利用自身对项目的通晓优势，由单位相关各个业务部门共同参与建立最符合项目实际、最能体现项目绩效的个性化绩效指标和标准体系，对提高单位预算绩效管理水平，更好地实现绩效评价目的是有帮助的。

**7、其他事项说明**

7.1本绩效评价报告是在项目实施单位提供资料的基础上形成的。

7.2本绩效评价报告仅供赣州蓉江新区财政局开展“赣州蓉江新区农业农村办公室2022年精准防贫保险项目”绩效评价相关工作使用，不作他用。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

2023年12月31日